## Лист1
Утверждаю
[9 empty] | Смету в сумме |  | 2877,612 тыс.руб.
Ген.директор ФКР МКД Тверской обл.
Бойков С.Н. __________
'____' ___________ 2015 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт: г.Торжок, ул.Красноармейская, д.2
Предварительный сметный расчёт № 1
Капитальный ремонт скатной кровли
Основание: дефектная ведомость | [8 empty] | БАЗОВЫЕ | ТЕКУЩИЕ
[8 empty] | Сметная стоимость | 251.193 | 2877.612 | тыс. руб.
[8 empty] | строительных работ | 251.193 | 2877.612 | тыс. руб.
[8 empty] | Нормативная трудоемкость | 3950.678 | 3950.678 | чел.-ч.
Составлен базисно-индексным методом в ценах: сентябрь 2015 г. | [7 empty] | Средства на оплату труда | 33.253 | 495.374 | тыс. руб.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измер-ия | Кол-во единиц | Поправ. коэфф. | Базовая цена (с учетом поправок), руб. | Итоговая цена, руб. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Текущая цена, руб. | Итог. затраты труда, чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Применены поправки: 1,15 к ОЗП и ЭММ (письмо № АП-3230/06 от 23.06.04 прил.1 п.3, прил.2 п.2. Наименование: производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях...; 1,15 к ОЗП, 1,25 к ЭММ МДС 81-38.2004, п.3.4. Наименование: при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ, выполняемых по нормам сборника № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений")
Раздел |  | 1. Ремонтно-строительные работы
1 | 46-04-008-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 8.97 |  | 172.926 | 1551.142 |  |  | 19733.74
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 137.69 | 1235.075 | 46-04-008-4 | 15.1 | 18649.63
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 35.236 | 316.067 |  | 3.43 | 1084.11
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 18.29 | [6 empty] | 164.02
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 110% |  | 100.573 | 1037.46 |  | 84% | 15665.69
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 57.47 | 592.84 |  | 48% | 8951.82
[6 empty] | 308.41 | 3181.44 |  |  | 44351.25 | 164.02
| 1-1020-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 164.0165 | )*1,15 | 137.69 | 1235.04 | 46-04-008-4 | 15.1 | 18649.1
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 47.4513 | )*1,15 | 120.82 | 1083.79 | 46-04-008-4 | 3.43 | 3717.4
2 | 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 8.97 |  | 893.35 | 8013.35 |  |  | 83947.07
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 403.098 | 3615.789 | 58-18-1 | 15.1 | 54598.41
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 19.412 | 174.126 |  | 7.98 | 1389.52
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 470.84 | 4223.435 |  | 6.62 | 27959.14
|  | … Затраты труда строителей |  | 52.56 | [6 empty] | 471.42
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 248.869 | 2567.21 |  | 71% | 38764.87
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 182.27 | 1880.21 |  | 52% | 28391.17
[6 empty] | 1269.38 | 12460.77 |  |  | 151103.11 | 471.42
| 1-1022-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 471.4184 | )*1,15 | 403.1 | 3615.78 | 58-18-1 | 15.1 | 54598.28
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2.3726 | )*1,15 | 1.71 | 15.37 | 58-18-1 | 7.98 | 122.65
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.8568 | )*1,15 | 153.24 | 1374.56 | 58-18-1 | 7.98 | 10968.99
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00897 |  | 58.76 | 527.04 | 58-18-1 | 6.62 | 3489
| 102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 7.176 |  | 3556.26 | 31899.69 | 58-18-1 | 6.62 | 211175.95
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 11.3919 |  | 0 | 0 | 58-18-1 | 6.62 | 0
3 | 58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 8.97 |  | 284.717 | 2553.911 |  |  | 34792.8
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 243.214 | 2181.625 | 58-1-3 | 15.1 | 32942.54
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 41.504 | 372.286 |  | 4.97 | 1850.26
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 6.291 | 56.426 |  | 15.1 | 852.03
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 31.14 | [6 empty] | 279.34
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 154.042 | 1589.02 |  | 71% | 23994.14
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 112.819 | 1163.79 |  | 52% | 17573.18
[6 empty] | 514.44 | 5306.71 |  |  | 76360.12 | 279.34
| 1-1024-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 279.3437 | )*1,15 | 243.22 | 2181.67 | 58-1-3 | 15.1 | 32943.22
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.3325 | )*1,15 | 0 | 0 | 58-1-3 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 4.3325 | )*1,15 | 206.27 | 1850.29 | 58-1-3 | 4.97 | 9195.94
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 11.2125 |  | 0 | 0 | 58-1-3 | 1 | 0
4 | 12-01-014-3 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.а | Разборка покрытий из шунгизита | м3 | 102 |  | 50.37 | 5137.74 |  |  | 48101.01
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*0,8)*1,15 | 21.059 | 2147.998 | 12-01-014-3 | 15.1 | 32434.76
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*0,8)*1,15 | 29.311 | 2989.742 |  | 5.24 | 15666.25
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*0,8)*1,15 | 3.404 | 347.208 |  | 15.1 | 5242.84
|  | … Стоимость материалов |  |  | )*0 | 0 | 0 |  | 7 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 2.8 | [6 empty] | 285.27
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 24.463 | 2295.59 |  | 92% | 34663.39
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 11.7 | 1097.89 |  | 44% | 16578.14
[6 empty] | 451.41 | 8531.22 |  |  | 99342.54 | 285.27
| 1-1020-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 285.2736 | )*0,8)*1,15 | 21.06 | 2148.11 | 12-01-014-3 | 15.1 | 32436.46
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 31.9056 | )*0,8)*1,15 | 0 | 0 | 12-01-014-3 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 11.2608 | )*0,8)*1,15 | 47.15 | 4809.15 | 12-01-014-3 | 5.24 | 25199.95
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 20.6448 | )*0,8)*1,15 | 106.46 | 10858.96 | 12-01-014-3 | 5.24 | 56900.95
5 | 12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 6.804 |  | 5070.136 | 34497.203 |  |  | 240363.68
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 552.884 | 3761.825 | 12-01-013-3 | 15.1 | 56803.56
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 190.641 | 1297.123 |  | 5.57 | 7224.98
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 10.307 | 70.128 |  | 15.1 | 1058.93
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 4326.61 | 29438.254 |  | 5.99 | 176335.14
|  | … Затраты труда строителей |  | 60.23 | [6 empty] | 409.78
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 391.212 | 3525.4 |  | 92% | 53233.49
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 187.101 | 1686.06 |  | 44% | 25459.5
[6 empty] | 5455.6 | 39708.66 |  |  | 319056.67 | 409.78
| 1-1039-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 409.7821 | )*1,15)*1,15 | 552.88 | 3761.8 | 12-01-013-3 | 15.1 | 56803.18
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.3794 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-013-3 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 3.4233 | )*1,15)*1,25 | 214.87 | 1461.97 | 12-01-013-3 | 5.57 | 8143.17
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 1.9561 | )*1,15)*1,25 | 163.69 | 1113.75 | 12-01-013-3 | 5.57 | 6203.59
| 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 17.9966 | )*1,15)*1,25 | 385.64 | 2623.9 | 12-01-013-3 | 5.57 | 14615.12
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.7386 | )*1,15)*1,25 | 297.97 | 2027.37 | 12-01-013-3 | 5.57 | 11292.45
| 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.1701 |  | 533.06 | 3626.97 | 12-01-013-3 | 5.99 | 21725.55
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.39463 |  | 3516.19 | 23924.18 | 12-01-013-3 | 5.99 | 143305.84
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.3676 |  | 5897.43 | 40126.12 | 12-01-013-3 | 5.99 | 240355.46
6 | 104-0003 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -42.0487 | - | 555.23 | -23346.711 | 104-0003 | 4.65 | -108562.21
7 | 12-01-013-4 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 6.804 |  | 4775.358 | 32491.533 |  |  | 199704.69
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 428.08 | 2912.656 | 12-01-013-4 | 15.1 | 43981.11
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 182.448 | 1241.373 |  | 5.6 | 6951.69
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 10.307 | 70.128 |  | 15.1 | 1058.93
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 4164.83 | 28337.503 |  | 5.25 | 148771.89
|  | … Затраты труда строителей |  | 46.63 | [6 empty] | 317.28
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 304.391 | 2744.16 |  | 92% | 41436.84
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 145.578 | 1312.43 |  | 44% | 19817.62
[6 empty] | 5065.41 | 36548.12 |  |  | 260959.15 | 317.28
| 1-1039-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 317.2797 | )*1,15)*1,15 | 428.08 | 2912.63 | 12-01-013-4 | 15.1 | 43980.71
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.3794 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-013-4 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 3.4233 | )*1,15)*1,25 | 214.87 | 1461.97 | 12-01-013-4 | 5.6 | 8187.03
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 1.9561 | )*1,15)*1,25 | 163.69 | 1113.75 | 12-01-013-4 | 5.6 | 6237
| 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 16.1382 | )*1,15)*1,25 | 345.82 | 2352.96 | 12-01-013-4 | 5.6 | 13176.58
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.7386 | )*1,15)*1,25 | 297.97 | 2027.37 | 12-01-013-4 | 5.6 | 11353.27
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.3676 |  | 5897.43 | 40126.12 | 12-01-013-4 | 5.25 | 210662.13
8 | 104-0003 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -42.0487 | - | 555.23 | -23346.711 | 104-0003 | 4.65 | -108562.21
9 | прайс ЦТИ | Минплита П-125 (цена 1850 руб.:1,18х1,11:5,99=290,53 руб.) | м3 | 102.06 | - | 290.53 | 29651.492 | 12-01-013-3 | 5.99 | 177612.44
10 | 26-01-055-2 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 13.6 |  | 941.64 | 12806.306 |  |  | 123455.51
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 160.287 | 2179.903 | 26-01-055-2 | 15.1 | 32916.54
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 32.933 | 447.891 |  | 8.07 | 3614.48
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 748.42 | 10178.512 |  | 8.54 | 86924.49
|  | … Затраты труда строителей |  | 18.99 | [6 empty] | 258.28
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 100% |  | 93.324 | 1678.53 |  | 77% | 25345.74
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 58.176 | 1046.35 |  | 48% | 15799.94
[6 empty] | 1044.03 | 15531.18 |  |  | 164601.19 | 258.28
| 1-1032-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 258.279 | )*1,15)*1,15 | 160.28 | 2179.87 | 26-01-055-2 | 15.1 | 32916.04
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8875 | )*1,15)*1,25 | 266.04 | 3618.17 | 26-01-055-2 | 8.07 | 29198.63
| 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 100.9528 |  | 3140.89 | 42716.16 | 26-01-055-2 | 8.54 | 364796.01
| 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | 1564 |  | 3248.75 | 44183 | 26-01-055-2 | 8.54 | 377322.82
11 | 10-01-002-1 | Установка стропил | 1 м3 | 15.3 |  | 2055.471 | 31448.712 |  |  | 200838.28
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 255.507 | 3909.257 | 10-01-002-1 | 15.1 | 59029.78
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 55.444 | 848.299 |  | 6.7 | 5683.6
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 2.803 | 42.888 |  | 15.1 | 647.61
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 1744.52 | 26691.156 |  | 5.1 | 136124.9
|  | … Затраты труда строителей |  | 31.86 | [6 empty] | 487.44
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 175.635 | 3556.93 |  | 90% | 53709.65
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 83.915 | 1699.42 |  | 43% | 25661.28
[6 empty] | 2235.84 | 36705.06 |  |  | 280209.21 | 487.44
| 1-1027-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 487.4431 | )*1,15)*1,15 | 255.51 | 3909.29 | 10-01-002-1 | 15.1 | 59030.28
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.2991 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-002-1 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 3.2991 | )*1,15)*1,25 | 122.77 | 1878.35 | 10-01-002-1 | 6.7 | 12584.95
| 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 9.6773 | )*1,15)*1,25 | 14.63 | 223.83 | 10-01-002-1 | 6.7 | 1499.66
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8386 | )*1,15)*1,25 | 234.12 | 3581.99 | 10-01-002-1 | 6.7 | 23999.33
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.5814 |  | 1610.91 | 24646.86 | 10-01-002-1 | 5.1 | 125698.99
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.067014 |  | 146.02 | 2234.14 | 10-01-002-1 | 5.1 | 11394.11
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 51.714 |  | 84.26 | 1289.23 | 10-01-002-1 | 5.1 | 6575.07
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.11016 |  | 423.04 | 6472.55 | 10-01-002-1 | 5.1 | 33010.01
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 2.448 |  | 790.72 | 12098.02 | 10-01-002-1 | 5.1 | 61699.9
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.918 |  | 369.26 | 5649.71 | 10-01-002-1 | 5.1 | 28813.52
| 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 12.699 |  | 5376.33 | 82257.77 | 10-01-002-1 | 5.1 | 419514.63
| 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.029988 |  | 102.26 | 1564.54 | 10-01-002-1 | 5.1 | 7979.15
12 | 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок (прим.) | 100 м | 0.65 |  | 2451.831 | 1593.69 |  |  | 16728.08
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 1261.148 | 819.746 | 58-5-4 | 15.1 | 12378.16
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 21.034 | 13.672 |  | 7.87 | 107.6
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 1169.65 | 760.273 |  | 5.58 | 4242.32
|  | … Затраты труда строителей |  | 153.24 | [6 empty] | 99.6
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 778.622 | 582.02 |  | 71% | 8788.49
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 570.258 | 426.27 |  | 52% | 6436.64
[6 empty] | 3633.47 | 2601.98 |  |  | 31953.21 | 99.6
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 99.6044 | )*1,15 | 1261.14 | 819.74 | 58-5-4 | 15.1 | 12378.07
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.3887 | )*1,15 | 3.88 | 2.52 | 58-5-4 | 7.87 | 19.83
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.14202 | )*1,15 | 161.75 | 105.14 | 58-5-4 | 7.87 | 827.45
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0.0078 |  | 400.34 | 260.22 | 58-5-4 | 5.58 | 1452.03
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00845 |  | 763.83 | 496.49 | 58-5-4 | 5.58 | 2770.41
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.6175 |  | 5367.45 | 3488.84 | 58-5-4 | 5.58 | 19467.73
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.3666 |  | 0 | 0 | 58-5-4 | 5.58 | 0
13 | 58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |  | 3022.361 | 60.447 |  |  | 910.06
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 3010.436 | 60.209 | 58-2-1 | 15.1 | 909.15
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 11.926 | 0.239 |  | 3.81 | 0.91
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 392.5 | [6 empty] | 7.85
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 1858.617 | 42.75 |  | 71% | 645.5
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 1361.24 | 31.31 |  | 52% | 472.76
[6 empty] | 5848 | 134.5 |  |  | 2028.32 | 7.85
| 1-1022-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 7.8499 | )*1,15 | 3010.44 | 60.21 | 58-2-1 | 15.1 | 909.17
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1403 | )*1,15 | 45.46 | 0.91 | 58-2-1 | 3.81 | 3.47
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.112 |  | 0 | 0 | 58-2-1 | 1 | 0
14 | 10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | шт | 2 |  | 363.471 | 726.941 |  |  | 5283.77
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 72.156 | 144.311 | 10-01-003-1 | 15.1 | 2179.1
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 31.855 | 63.71 |  | 6.54 | 416.66
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 2.056 | 4.111 |  | 15.1 | 62.08
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 259.46 | 518.92 |  | 5.18 | 2688.01
|  | … Затраты труда строителей |  | 8.77 | [6 empty] | 17.54
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 50.391 | 133.58 |  | 90% | 2017.06
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 24.076 | 63.82 |  | 43% | 963.71
[6 empty] | 410.65 | 924.34 |  |  | 8264.54 | 17.54
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 17.5363 | )*1,15)*1,15 | 72.16 | 144.32 | 10-01-003-1 | 15.1 | 2179.23
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.31625 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-003-1 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.31625 | )*1,15)*1,25 | 90.03 | 180.06 | 10-01-003-1 | 6.54 | 1177.59
| 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.46 | )*1,15)*1,25 | 1.37 | 2.74 | 10-01-003-1 | 6.54 | 17.92
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.31625 | )*1,15)*1,25 | 117.06 | 234.12 | 10-01-003-1 | 6.54 | 1531.14
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0028 |  | 82.26 | 164.52 | 10-01-003-1 | 5.18 | 852.21
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.12 |  | 160.02 | 320.04 | 10-01-003-1 | 5.18 | 1657.81
| 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.12 |  | 217.97 | 435.94 | 10-01-003-1 | 5.18 | 2258.17
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.2 |  | 472.35 | 944.69 | 10-01-003-1 | 5.18 | 4893.49
| 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | 1 |  | 411.97 | 823.93 | 10-01-003-1 | 5.18 | 4267.96
15 | 101-0944 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 1,2 м | компл. | 2 | - | 19.76 | 39.52 | 101-0944 | 10.54 | 416.54
16 | 15-05-001-3 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 | 0.01 |  | 1959.584 | 19.596 |  |  | 171.62
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 264.487 | 2.645 | 15-05-001-3 | 15.1 | 39.94
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 55.157 | 0.552 |  | 6.82 | 3.76
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 3.378 | 0.034 |  | 15.1 | 0.51
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 1639.94 | 16.399 |  | 7.8 | 127.92
|  | … Затраты труда строителей |  | 32.14 | [6 empty] | 0.32
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 105% |  | 161.872 | 2.14 |  | 80% | 32.36
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 55% |  | 74.866 | 0.99 |  | 37% | 14.97
[6 empty] | 2115.04 | 22.73 |  |  | 218.95 | 0.32
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.32137 | )*1,15)*1,15 | 264.49 | 2.64 | 15-05-001-3 | 15.1 | 39.86
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0025875 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 15-05-001-3 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.0025875 | )*1,15)*1,25 | 110.5 | 1.11 | 15-05-001-3 | 6.82 | 7.57
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0035938 | )*1,15)*1,25 | 266.04 | 2.66 | 15-05-001-3 | 6.82 | 18.14
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.00036 |  | 2410.04 | 24.1 | 15-05-001-3 | 7.8 | 187.98
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.01 |  | 9.9 | 0.1 | 15-05-001-3 | 7.8 | 0.78
| 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 1.5e-05 |  | 168.57 | 1.69 | 15-05-001-3 | 7.8 | 13.18
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5 | м2 | 0.78 |  | 10192.26 | 101.92 | 15-05-001-3 | 7.8 | 794.98
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0.002 |  | 7.69 | 0.08 | 15-05-001-3 | 7.8 | 0.62
17 | 20-02-002-2 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 | шт. | 2 |  | 33.038 | 66.076 |  |  | 774.96
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 20.367 | 40.733 | 20-02-002-2 | 15.1 | 615.07
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 5.261 | 10.523 |  | 5.97 | 62.82
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0.187 | 0.374 |  | 15.1 | 5.64
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 7.41 | 14.82 |  | 6.55 | 97.07
|  | … Затраты труда строителей |  | 2.35 | [6 empty] | 4.71
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 128% |  | 15.219 | 40.28 |  | 98% | 608.3
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 83% |  | 8.697 | 23.02 |  | 56% | 347.6
[6 empty] | 50.39 | 129.38 |  |  | 1730.86 | 4.71
| 1-1034-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 4.7081 | )*1,15)*1,15 | 20.36 | 40.73 | 20-02-002-2 | 15.1 | 615.02
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02875 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 20-02-002-2 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.02875 | )*1,15)*1,25 | 8.18 | 16.37 | 20-02-002-2 | 5.97 | 97.73
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.345 | )*1,15)*1,25 | 8.15 | 16.29 | 20-02-002-2 | 5.97 | 97.25
| 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.0062 | )*1,15)*1,25 | 4.43 | 8.87 | 20-02-002-2 | 5.97 | 52.95
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02875 | )*1,15)*1,25 | 10.64 | 21.28 | 20-02-002-2 | 5.97 | 127.04
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00022 |  | 7.11 | 14.22 | 20-02-002-2 | 6.55 | 93.14
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0008 |  | 29.79 | 59.58 | 20-02-002-2 | 6.55 | 390.25
| 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.00086 |  | 10.86 | 21.72 | 20-02-002-2 | 6.55 | 142.27
| 301-9390 | Решетки жалюзийные | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 20-02-002-2 | 6.55 | 0
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0006 |  | 0.82 | 1.64 | 20-02-002-2 | 6.55 | 10.74
18 | 101-3055 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м | м2 | 1.8 | - | 304.42 | 547.956 | 101-3055 | 1.48 | 810.97
19 | 15-04-024-5 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 | 0.012 |  | 909.447 | 10.913 |  |  | 116.4
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 497.26 | 5.967 | 15-04-024-5 | 15.1 | 90.1
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 5.707 | 0.068 |  | 8.08 | 0.55
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0.158 | 0.002 |  | 15.1 | 0.03
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 406.48 | 4.878 |  | 5.28 | 25.75
|  | … Затраты труда строителей |  | 58.92 | [6 empty] | 0.71
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 105% |  | 300.888 | 4.78 |  | 80% | 72.1
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 55% |  | 139.161 | 2.21 |  | 37% | 33.35
[6 empty] | 1226.5 | 17.9 |  |  | 221.85 | 0.71
| 1-1032-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 0.70701 | )*1,15)*1,15 | 497.26 | 5.97 | 15-04-024-5 | 15.1 | 90.15
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0001725 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 15-04-024-5 | 15.1 | 0
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.0001725 | )*1,15)*1,25 | 3.58 | 0.04 | 15-04-024-5 | 8.08 | 0.32
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.00069 | )*1,15)*1,25 | 42.57 | 0.51 | 15-04-024-5 | 8.08 | 4.12
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25 | т | 0.000294 |  | 2013.54 | 24.16 | 15-04-024-5 | 5.28 | 127.56
| 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 1.8e-05 |  | 168.57 | 2.02 | 15-04-024-5 | 5.28 | 10.67
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 9.6e-07 |  | 0.02 | 0 | 15-04-024-5 | 5.28 | 0
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 6e-05 |  | 79.11 | 0.95 | 15-04-024-5 | 5.28 | 5.02
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0.00276 |  | 8.84 | 0.11 | 15-04-024-5 | 5.28 | 0.58
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 4.8e-06 |  | 0.29 | 0 | 15-04-024-5 | 5.28 | 0
20 | 10-01-044-12 | Обивка боковых сторон слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 | 0.04 |  | 9627.643 | 385.106 |  |  | 1831.83
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 831.522 | 33.261 | 10-01-044-12 | 15.1 | 502.24
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 25.401 | 1.016 |  | 6.86 | 6.97
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1.308 | 0.052 |  | 15.1 | 0.79
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 8770.72 | 350.829 |  | 3.77 | 1322.62
|  | … Затраты труда строителей |  | 105.52 | [6 empty] | 4.22
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 566.694 | 29.98 |  | 90% | 452.73
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 270.754 | 14.32 |  | 43% | 216.3
[6 empty] | 10254.59 | 429.41 |  |  | 2500.86 | 4.22
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 4.2209 | )*1,15)*1,15 | 831.52 | 33.26 | 10-01-044-12 | 15.1 | 502.23
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.004025 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-044-12 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.004025 | )*1,15)*1,25 | 57.29 | 2.29 | 10-01-044-12 | 6.86 | 15.71
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.006325 | )*1,15)*1,25 | 117.06 | 4.68 | 10-01-044-12 | 6.86 | 32.1
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 4.8e-05 |  | 54.25 | 2.17 | 10-01-044-12 | 3.77 | 8.18
| 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.0288 |  | 33027.3 | 1321.09 | 10-01-044-12 | 3.77 | 4980.51
21 | 10-01-023-1 | Укладка ходовых досок | 100 м | 0.54 |  | 204.122 | 110.226 |  |  | 998.14
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 40.654 | 21.953 | 10-01-023-1 | 15.1 | 331.49
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 17.739 | 9.579 |  | 6.09 | 58.34
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1.495 | 0.807 |  | 15.1 | 12.19
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 145.73 | 78.694 |  | 7.73 | 608.31
|  | … Затраты труда строителей |  | 5.03 | [6 empty] | 2.71
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 28.602 | 20.48 |  | 90% | 309.31
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 13.665 | 9.79 |  | 43% | 147.78
[6 empty] | 231.08 | 140.5 |  |  | 1455.23 | 2.71
| 1-1028-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 2.7138 | )*1,15)*1,15 | 40.66 | 21.95 | 10-01-023-1 | 15.1 | 331.45
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0621 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-023-1 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.0621 | )*1,15)*1,25 | 65.48 | 35.36 | 10-01-023-1 | 6.09 | 215.34
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03105 | )*1,15)*1,25 | 42.57 | 22.99 | 10-01-023-1 | 6.09 | 140.01
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0003564 |  | 38.78 | 20.94 | 10-01-023-1 | 7.73 | 161.87
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.162 |  | 1077.31 | 581.75 | 10-01-023-1 | 7.73 | 4496.93
22 | 10-01-039-5 Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.б | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (3 шт.) | 100 м2 | 0.0243 |  | 2200.916 | 53.482 |  |  | 541.83
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*0,8)*1,15 | 1071.128 | 26.028 | 10-01-039-5 | 15.1 | 393.03
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*0,8)*1,15 | 1129.788 | 27.454 |  | 5.42 | 148.8
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*0,8)*1,15 | 130.907 | 3.181 |  | 15.1 | 48.03
|  | … Стоимость материалов |  |  | )*0 | 0 | 0 |  | 9.11 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 131.27 | [6 empty] | 3.19
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 1175.904 | 26.29 |  | 90% | 396.95
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 561.821 | 12.56 |  | 43% | 189.66
[6 empty] | 50093.7 | 92.33 |  |  | 1128.44 | 3.19
| 1-1029-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 3.1898 | )*0,8)*1,15 | 1071.13 | 26.03 | 10-01-039-5 | 15.1 | 393.05
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.24413 | )*0,8)*1,15 | 0 | 0 | 10-01-039-5 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.21663 | )*0,8)*1,15 | 3807.24 | 92.52 | 10-01-039-5 | 5.42 | 501.46
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.027498 | )*0,8)*1,15 | 644.29 | 15.66 | 10-01-039-5 | 5.42 | 84.88
| 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.063938 | )*0,8)*1,15 | 383.63 | 9.32 | 10-01-039-5 | 5.42 | 50.51
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.056561 | )*0,8)*1,15 | 33.59 | 0.82 | 10-01-039-5 | 5.42 | 4.44
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.041135 | )*0,8)*1,15 | 1253.16 | 30.45 | 10-01-039-5 | 5.42 | 165.04
23 | 10-01-039-5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (3 шт.) | 100 м2 | 0.0243 |  | 49268.72 | 1197.23 |  |  | 10972.6
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 1539.747 | 37.416 | 10-01-039-5 | 15.1 | 564.98
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1765.293 | 42.897 |  | 5.42 | 232.5
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 204.542 | 4.97 |  | 15.1 | 75.05
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 45963.68 | 1116.917 |  | 9.11 | 10175.12
|  | … Затраты труда строителей |  | 188.69 | [6 empty] | 4.59
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 1175.904 | 38.15 |  | 90% | 576.03
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 561.821 | 18.23 |  | 43% | 275.21
[6 empty] | 50093.7 | 1253.6 |  |  | 11823.84 | 4.59
| 1-1029-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 4.5853 | )*1,15)*1,15 | 1539.75 | 37.42 | 10-01-039-5 | 15.1 | 565.04
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.38145 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-039-5 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.33848 | )*1,15)*1,25 | 5948.82 | 144.56 | 10-01-039-5 | 5.42 | 783.52
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.042965 | )*1,15)*1,25 | 1006.7 | 24.46 | 10-01-039-5 | 5.42 | 132.57
| 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.099903 | )*1,15)*1,25 | 599.42 | 14.57 | 10-01-039-5 | 5.42 | 78.97
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.088376 | )*1,15)*1,25 | 52.48 | 1.28 | 10-01-039-5 | 5.42 | 6.94
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.064273 | )*1,15)*1,25 | 1958.07 | 47.58 | 10-01-039-5 | 5.42 | 257.88
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8.0919e-05 |  | 150.55 | 3.66 | 10-01-039-5 | 9.11 | 33.34
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 3.888e-05 |  | 129.02 | 3.14 | 10-01-039-5 | 9.11 | 28.61
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00091125 |  | 706.68 | 17.17 | 10-01-039-5 | 9.11 | 156.42
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 4.2039 |  | 16310.44 | 396.34 | 10-01-039-5 | 9.11 | 3610.66
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3.4506 |  | 3540.06 | 86.02 | 10-01-039-5 | 9.11 | 783.64
| 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 2.43 |  | 397486 | 9658.91 | 10-01-039-5 | 9.11 | 87992.67
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.0040581 |  | 385.02 | 9.36 | 10-01-039-5 | 9.11 | 85.27
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.00062694 |  | 88.21 | 2.14 | 10-01-039-5 | 9.11 | 19.5
24 | 10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон (люки) | 100 м2 | 0.0243 |  | 14456.538 | 351.294 |  |  | 1708.69
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 1385.821 | 33.675 | 10-01-044-11 | 15.1 | 508.5
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 36.656 | 0.891 |  | 6.88 | 6.13
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1.869 | 0.045 |  | 15.1 | 0.69
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 13034.06 | 316.728 |  | 3.77 | 1194.06
|  | … Затраты труда строителей |  | 175.87 | [6 empty] | 4.27
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 944.262 | 30.35 |  | 90% | 458.27
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 451.147 | 14.5 |  | 43% | 218.95
[6 empty] | 15502.85 | 396.14 |  |  | 2385.91 | 4.27
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 4.2735 | )*1,15)*1,15 | 1385.82 | 33.68 | 10-01-044-11 | 15.1 | 508.57
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0034931 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-044-11 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.0034931 | )*1,15)*1,25 | 81.85 | 1.99 | 10-01-044-11 | 6.88 | 13.69
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.005589 | )*1,15)*1,25 | 170.27 | 4.14 | 10-01-044-11 | 6.88 | 28.48
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 4.2768e-05 |  | 79.57 | 1.93 | 10-01-044-11 | 3.77 | 7.28
| 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.026001 |  | 49082.24 | 1192.7 | 10-01-044-11 | 3.77 | 4496.48
25 | 56-12-1 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт. | 0.06 |  | 1826.057 | 109.563 |  |  | 1129.68
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 942.667 | 56.56 | 56-12-1 | 15.1 | 854.06
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 883.39 | 53.003 |  | 5.2 | 275.62
|  | … Затраты труда строителей |  | 114.54 | [6 empty] | 6.87
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 82% |  | 573.797 | 39.59 |  | 70% | 597.84
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 62% |  | 409.855 | 28.28 |  | 50% | 427.03
[6 empty] | 2686.75 | 177.44 |  |  | 2154.55 | 6.87
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 6.8724 | )*1,15 | 942.66 | 56.56 | 56-12-1 | 15.1 | 854.06
| 101-0956 | Петля накладная | шт. | 6 |  | 3256 | 195.36 | 56-12-1 | 5.2 | 1015.87
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.00096 |  | 1341.58 | 80.5 | 56-12-1 | 5.2 | 418.6
26 | 56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. | 0.06 |  | 2403.402 | 144.204 |  |  | 583.61
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 310.052 | 18.603 | 56-12-3 | 15.1 | 280.91
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 2093.35 | 125.601 |  | 2.41 | 302.7
|  | … Затраты труда строителей |  | 37.67 | [6 empty] | 2.26
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 82% |  | 188.727 | 13.02 |  | 70% | 196.64
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 62% |  | 134.805 | 9.3 |  | 50% | 140.46
[6 empty] | 2686.49 | 166.53 |  |  | 920.71 | 2.26
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 2.2604 | )*1,15 | 310.06 | 18.6 | 56-12-3 | 15.1 | 280.86
| 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 6 |  | 4697 | 281.82 | 56-12-3 | 2.41 | 679.19
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.00024 |  | 335.4 | 20.12 | 56-12-3 | 2.41 | 48.49
27 | 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки вентканалов отдельными местами | м3 | 0.2 |  | 1124.957 | 224.991 |  |  | 1677.45
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 315.008 | 63.002 | 53-16-1 | 15.1 | 951.32
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 33.109 | 6.622 |  | 5.95 | 39.4
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 5.957 | 1.191 |  | 15.1 | 17.99
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 776.84 | 155.368 |  | 4.42 | 686.73
|  | … Затраты труда строителей |  | 40.7 | [6 empty] | 8.14
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 86% |  | 203.743 | 46.86 |  | 73% | 707.6
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 156.296 | 35.95 |  | 56% | 542.81
[6 empty] | 1439.59 | 307.8 |  |  | 2927.86 | 8.14
| 1-1023-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 8.1397 | )*1,15 | 315.01 | 63 | 53-16-1 | 15.1 | 951.3
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0989 | )*1,15 | 0 | 0 | 53-16-1 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.046 | )*1,15 | 130.95 | 26.19 | 53-16-1 | 5.95 | 155.83
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.0529 | )*1,15 | 65.85 | 13.17 | 53-16-1 | 5.95 | 78.36
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.0506 |  | 552.47 | 110.49 | 53-16-1 | 4.42 | 488.37
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.0804 |  | 2880.83 | 576.17 | 53-16-1 | 4.42 | 2546.67
| 411-0001 | Вода | м3 | 0.0088 |  | 0.91 | 0.18 | 53-16-1 | 4.42 | 0.8
28 | 58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.9 |  | 1035.608 | 932.047 |  |  | 5190.39
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 168.556 | 151.7 | 58-21-1 | 15.1 | 2290.67
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 3.163 | 2.846 |  | 8.07 | 22.97
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 863.89 | 777.501 |  | 3.7 | 2876.75
|  | … Затраты труда строителей |  | 21.39 | [6 empty] | 19.25
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 104.065 | 107.71 |  | 71% | 1626.38
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 76.216 | 78.88 |  | 52% | 1191.15
[6 empty] | 1193.49 | 1118.64 |  |  | 8007.92 | 19.25
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 19.251 | )*1,15 | 168.55 | 151.7 | 58-21-1 | 15.1 | 2290.67
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03105 | )*1,15 | 25.54 | 22.99 | 58-21-1 | 8.07 | 185.53
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.0639 |  | 3196.39 | 2876.75 | 58-21-1 | 3.7 | 10643.98
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0468 |  | 0 | 0 | 58-21-1 | 3.7 | 0
29 | 58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к норме 58-21-1 (до 8-ми каналов) | 10 шт. | 6.3 |  | 303.705 | 1913.342 |  |  | 10492.95
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 47.127 | 296.9 | 58-21-2 | 15.1 | 4483.19
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 1.058 | 6.665 |  | 8.04 | 53.59
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 255.52 | 1609.776 |  | 3.7 | 5956.17
|  | … Затраты труда строителей |  | 5.98 | [6 empty] | 37.67
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 29.096 | 210.8 |  | 71% | 3183.06
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 21.31 | 154.39 |  | 52% | 2331.26
[6 empty] | 347.83 | 2278.53 |  |  | 16007.27 | 37.67
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 37.674 | )*1,15 | 47.12 | 296.87 | 58-21-2 | 15.1 | 4482.74
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07245 | )*1,15 | 8.51 | 53.63 | 58-21-2 | 8.04 | 431.19
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.1323 |  | 945.41 | 5956.08 | 58-21-2 | 3.7 | 22037.5
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0945 |  | 0 | 0 | 58-21-2 | 3.7 | 0
30 | 16-04-001-2 | Вывод канализационного стояка на кровлю | 100 м | 0.405 |  | 7377.027 | 2987.696 |  |  | 17796.09
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 779.627 | 315.749 | 16-04-001-2 | 15.1 | 4767.81
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 37.03 | 14.997 |  | 5.93 | 88.93
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1.121 | 0.454 |  | 15.1 | 6.86
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 6560.37 | 2656.95 |  | 4.87 | 12939.35
|  | … Затраты труда строителей |  | 81.47 | [6 empty] | 32.99
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 128% |  | 578.484 | 309.88 |  | 98% | 4679.18
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 83% |  | 330.562 | 177.07 |  | 56% | 2673.82
[6 empty] | 8084.69 | 3474.65 |  |  | 25149.09 | 32.99
| 1-1042-69 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 32.9937 | )*1,15)*1,15 | 779.63 | 315.75 | 16-04-001-2 | 15.1 | 4767.83
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.034931 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 16-04-001-2 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.023287 | )*1,15)*1,25 | 24.56 | 9.95 | 16-04-001-2 | 5.93 | 59
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.011644 | )*1,15)*1,25 | 16.37 | 6.63 | 16-04-001-2 | 5.93 | 39.32
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12808 | )*1,15)*1,25 | 234.12 | 94.82 | 16-04-001-2 | 5.93 | 562.28
| 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1.62 |  | 303.08 | 122.75 | 16-04-001-2 | 4.87 | 597.79
| 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0010773 |  | 336.97 | 136.47 | 16-04-001-2 | 4.87 | 664.61
| 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 40.419 |  | 31299.28 | 12676.21 | 16-04-001-2 | 4.87 | 61733.14
| 411-0001 | Вода | м3 | 0.63585 |  | 32.31 | 13.09 | 16-04-001-2 | 4.87 | 63.75
31 | 20-02-009-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 9 |  | 10.002 | 90.014 |  |  | 1033.01
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 5.502 | 49.514 | 20-02-009-1 | 15.1 | 747.67
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 2.3 | 20.7 |  | 6.84 | 141.59
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 2.2 | 19.8 |  | 7.26 | 143.75
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.62 | [6 empty] | 5.59
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 128% |  | 4.077 | 48.52 |  | 98% | 732.72
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 83% |  | 2.33 | 27.73 |  | 56% | 418.7
[6 empty] | 14.37 | 166.27 |  |  | 2184.43 | 5.59
| 1-1036-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 5.5942 | )*1,15)*1,15 | 5.51 | 49.56 | 20-02-009-1 | 15.1 | 748.36
| 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.1644 | )*1,15)*1,25 | 1.7 | 15.3 | 20-02-009-1 | 6.84 | 104.65
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.64687 | )*1,15)*1,25 | 3.39 | 30.55 | 20-02-009-1 | 6.84 | 208.96
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12937 | )*1,15)*1,25 | 10.64 | 95.78 | 20-02-009-1 | 6.84 | 655.14
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00036 |  | 2.58 | 23.26 | 20-02-009-1 | 7.26 | 168.87
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00162 |  | 13.4 | 120.64 | 20-02-009-1 | 7.26 | 875.85
| 301-9548 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 9 |  | 0 | 0 | 20-02-009-1 | 7.26 | 0
32 | 301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 9 | - | 45.4 | 408.6 | 301-0277 | 7.84 | 3203.42
33 | 26-02-019-1 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 13.814 |  | 282.705 | 3905.285 |  |  | 40837.11
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 158.026 | 2182.965 | 26-02-019-1 | 15.1 | 32962.77
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 122.719 | 1695.245 |  | 4.33 | 7340.41
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0.158 | 2.184 |  | 15.1 | 32.98
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 1.96 | 27.075 |  | 19.72 | 533.93
|  | … Затраты труда строителей |  | 17.4 | [6 empty] | 240.42
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 100% |  | 92.092 | 1682.56 |  | 77% | 25406.73
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 57.408 | 1048.87 |  | 48% | 15837.96
[6 empty] | 356.32 | 6636.72 |  |  | 82081.8 | 240.42
| 1-1038-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 240.4202 | )*1,15)*1,15 | 158.03 | 2183.02 | 26-02-019-1 | 15.1 | 32963.6
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19858 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 26-02-019-1 | 15.1 | 0
| 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м | маш.-ч | 0.19858 | )*1,15)*1,25 | 3.22 | 44.43 | 26-02-019-1 | 4.33 | 192.38
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 237.1 | )*1,15)*1,25 | 484.53 | 6693.33 | 26-02-019-1 | 4.33 | 28982.12
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.7943 | )*1,15)*1,25 | 42.57 | 588.02 | 26-02-019-1 | 4.33 | 2546.13
| 101-1757 | Ветошь | кг | 13.814 |  | 38.43 | 530.87 | 26-02-019-1 | 19.72 | 10468.76
| 113-9005 | Антисептик-антипирен | кг | 463.8741 |  | 0 | 0 | 26-02-019-1 | 19.72 | 0
| 411-0001 | Вода | м3 | 0.13814 |  | 0.21 | 2.84 | 26-02-019-1 | 19.72 | 56
34 | 113-8073 | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины | кг | 463.8741 | - | 12.4 | 5752.039 | 113-8073 | 5.76 | 33131.75
35 | 12-01-007-8 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 1.33 |  | 13963.589 | 18571.574 |  |  | 90686.95
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 1052.512 | 1399.84 | 12-01-007-8 | 15.1 | 21137.59
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 81.478 | 108.365 |  | 5.66 | 613.35
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 9.373 | 12.465 |  | 15.1 | 188.23
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 12829.6 | 17063.368 |  | 4.04 | 68936.01
|  | … Затраты труда строителей |  | 120.15 | [6 empty] | 159.8
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 738.18 | 1299.32 |  | 92% | 19619.75
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 353.043 | 621.41 |  | 44% | 9383.36
[6 empty] | 14773.35 | 20492.31 |  |  | 119690.06 | 159.8
| 1-1035-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 159.7983 | )*1,15)*1,15 | 1052.51 | 1399.83 | 12-01-007-8 | 15.1 | 21137.43
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.95594 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-007-8 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.80299 | )*1,15)*1,25 | 257.84 | 342.93 | 12-01-007-8 | 5.66 | 1940.98
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.15295 | )*1,15)*1,25 | 65.48 | 87.08 | 12-01-007-8 | 5.66 | 492.87
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24854 | )*1,15)*1,25 | 138.34 | 183.99 | 12-01-007-8 | 5.66 | 1041.38
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.009443 |  | 320.98 | 426.91 | 12-01-007-8 | 4.04 | 1724.72
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.06916 |  | 2204.4 | 2931.85 | 12-01-007-8 | 4.04 | 11844.67
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 1.1571 |  | 39166.99 | 52092.1 | 12-01-007-8 | 4.04 | 210452.08
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 2.394 |  | 10169.91 | 13525.98 | 12-01-007-8 | 4.04 | 54644.96
36 | 12-01-007-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 7.64 |  | 4801.71 | 36685.064 |  |  | 280932.21
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 520.311 | 3975.177 | 12-01-007-3 | 15.1 | 60025.18
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 159.649 | 1219.716 |  | 6.07 | 7403.68
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 14.792 | 113.01 |  | 15.1 | 1706.45
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 4121.75 | 31490.17 |  | 6.78 | 213503.35
|  | … Затраты труда строителей |  | 62.46 | [6 empty] | 477.21
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 371.422 | 3761.13 |  | 92% | 56793.1
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 177.637 | 1798.8 |  | 44% | 27161.92
[6 empty] | 5175.3 | 42245 |  |  | 364887.23 | 477.21
| 1-1031-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 477.2072 | )*1,15)*1,15 | 520.31 | 3975.14 | 12-01-007-3 | 15.1 | 60024.61
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.6762 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-007-3 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 5.4912 | )*1,15)*1,25 | 306.96 | 2345.15 | 12-01-007-3 | 6.07 | 14235.06
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 3.1849 | )*1,15)*1,25 | 237.35 | 1813.37 | 12-01-007-3 | 6.07 | 11007.16
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.393 | )*1,15)*1,25 | 425.67 | 3252.09 | 12-01-007-3 | 6.07 | 19740.19
| 101-0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 993.2 |  | 23918.7 | 182738.87 | 12-01-007-3 | 6.78 | 1238969.54
| 101-0059 | Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 0.764 |  | 1071.2 | 8183.95 | 12-01-007-3 | 6.78 | 55487.18
| 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | т | 0.03056 |  | 551.76 | 4215.45 | 12-01-007-3 | 6.78 | 28580.75
| 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.20628 |  | 1080.26 | 8253.2 | 12-01-007-3 | 6.78 | 55956.7
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 12.0712 |  | 36.26 | 277.03 | 12-01-007-3 | 6.78 | 1878.26
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0010696 |  | 8.23 | 62.85 | 12-01-007-3 | 6.78 | 426.12
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.20628 |  | 1215.53 | 9286.63 | 12-01-007-3 | 6.78 | 62963.35
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 0.764 |  | 11.11 | 84.89 | 12-01-007-3 | 6.78 | 575.55
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.1528 |  | 54.54 | 416.72 | 12-01-007-3 | 6.78 | 2825.36
37 | 58-4-1 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.33 |  | 131.215 | 174.516 |  |  | 2607.2
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 129.352 | 172.038 | 58-4-1 | 15.1 | 2597.78
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 1.863 | 2.478 |  | 3.8 | 9.42
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 17.02 | [6 empty] | 22.64
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 79.861 | 122.15 |  | 71% | 1844.42
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 58.49 | 89.46 |  | 52% | 1350.85
[6 empty] | 252.45 | 386.12 |  |  | 5802.47 | 22.64
| 1-1021-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 22.6366 | )*1,15 | 129.35 | 172.04 | 58-4-1 | 15.1 | 2597.8
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.453 | )*1,15 | 7.08 | 9.42 | 58-4-1 | 3.8 | 35.8
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.064 |  | 0 | 0 | 58-4-1 | 1 | 0
38 | 12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.33 |  | 3485.247 | 4635.378 |  |  | 24205.5
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 75.422 | 100.311 | 12-01-012-1 | 15.1 | 1514.7
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 79.824 | 106.166 |  | 5.98 | 634.88
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 5.434 | 7.227 |  | 15.1 | 109.13
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 3330 | 4428.9 |  | 4.98 | 22055.92
|  | … Затраты труда строителей |  | 8.82 | [6 empty] | 11.73
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 55.945 | 98.94 |  | 92% | 1493.92
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 26.756 | 47.32 |  | 44% | 714.49
[6 empty] | 3525.26 | 4781.63 |  |  | 26413.91 | 11.73
| 1-1033-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 11.732 | )*1,15)*1,15 | 75.42 | 100.31 | 12-01-012-1 | 15.1 | 1514.68
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.55444 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-012-1 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.34414 | )*1,15)*1,25 | 110.5 | 146.97 | 12-01-012-1 | 5.98 | 878.88
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.21031 | )*1,15)*1,25 | 90.03 | 119.74 | 12-01-012-1 | 5.98 | 716.05
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.6134 | )*1,15)*1,25 | 128.29 | 170.63 | 12-01-012-1 | 5.98 | 1020.37
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.26766 | )*1,15)*1,25 | 148.98 | 198.15 | 12-01-012-1 | 5.98 | 1184.94
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.000665 |  | 38.61 | 51.35 | 12-01-012-1 | 4.98 | 255.72
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.6916 |  | 39.23 | 52.18 | 12-01-012-1 | 4.98 | 259.86
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.399 |  | 16518.66 | 21969.82 | 12-01-012-1 | 4.98 | 109409.7
39 | 13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.439 |  | 235.373 | 103.329 |  |  | 970.45
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 72.195 | 31.694 | 13-03-002-4 | 15.1 | 478.58
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 13.728 | 6.027 |  | 4.65 | 28.02
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0.144 | 0.063 |  | 15.1 | 0.95
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 149.45 | 65.609 |  | 7.07 | 463.85
|  | … Затраты труда строителей |  | 7.02 | [6 empty] | 3.08
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 90% |  | 37.736 | 21.91 |  | 69% | 330.88
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 26.251 | 15.24 |  | 48% | 230.17
[6 empty] | 277.58 | 140.48 |  |  | 1531.5 | 3.08
| 1-1047-69 | Рабочий строитель среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 3.0829 | )*1,15)*1,15 | 72.19 | 31.69 | 13-03-002-4 | 15.1 | 478.52
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 13-03-002-4 | 15.1 | 0
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 7.56 | 3.32 | 13-03-002-4 | 4.65 | 15.44
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 0.09 | 0.04 | 13-03-002-4 | 4.65 | 0.19
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.70679 | )*1,15)*1,25 | 45.45 | 19.95 | 13-03-002-4 | 4.65 | 92.77
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 10.64 | 4.67 | 13-03-002-4 | 4.65 | 21.72
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.005268 |  | 963.51 | 422.98 | 13-03-002-4 | 7.07 | 2990.47
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.000878 |  | 94.04 | 41.28 | 13-03-002-4 | 7.07 | 291.85
40 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.439 |  | 359.708 | 157.912 |  |  | 1097.46
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 44.37 | 19.478 | 13-03-004-26 | 15.1 | 294.12
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 9.128 | 4.007 |  | 4.9 | 19.64
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0.144 | 0.063 |  | 15.1 | 0.95
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 306.21 | 134.426 |  | 5.83 | 783.7
|  | … Затраты труда строителей |  | 5.07 | [6 empty] | 2.22
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 90% |  | 23.219 | 13.48 |  | 69% | 203.6
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 16.152 | 9.38 |  | 48% | 141.63
[6 empty] | 385.48 | 180.78 |  |  | 1442.69 | 2.22
| 1-1035-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 2.2236 | )*1,15)*1,15 | 44.37 | 19.48 | 13-03-004-26 | 15.1 | 294.15
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 13-03-004-26 | 15.1 | 0
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 7.56 | 3.32 | 13-03-004-26 | 4.9 | 16.27
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 0.09 | 0.04 | 13-03-004-26 | 4.9 | 0.2
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.41019 | )*1,15)*1,25 | 26.38 | 11.58 | 13-03-004-26 | 4.9 | 56.74
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.0063106 | )*1,15)*1,25 | 10.64 | 4.67 | 13-03-004-26 | 4.9 | 22.88
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0006146 |  | 86.02 | 37.76 | 13-03-004-26 | 5.83 | 220.14
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.008341 |  | 1696.82 | 744.9 | 13-03-004-26 | 5.83 | 4342.77
41 | 12-01-009-2 | Устройство желобов подвесных | 100 м | 1.35 |  | 7374.711 | 9955.86 |  |  | 44191.86
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 341.866 | 461.519 | 12-01-009-2 | 15.1 | 6968.94
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 33.235 | 44.867 |  | 6.14 | 275.48
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 2.99 | 4.037 |  | 15.1 | 60.95
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 6999.61 | 9449.474 |  | 3.91 | 36947.44
|  | … Затраты труда строителей |  | 41.54 | [6 empty] | 56.08
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 239.734 | 428.31 |  | 92% | 6467.5
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 114.655 | 204.84 |  | 44% | 3093.15
[6 empty] | 7635.62 | 10589.02 |  |  | 53752.51 | 56.08
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 56.0786 | )*1,15)*1,15 | 341.87 | 461.53 | 12-01-009-2 | 15.1 | 6969.1
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.3105 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-009-2 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.21347 | )*1,15)*1,25 | 67.53 | 91.17 | 12-01-009-2 | 6.14 | 559.78
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.097031 | )*1,15)*1,25 | 40.92 | 55.25 | 12-01-009-2 | 6.14 | 339.24
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17466 | )*1,15)*1,25 | 95.78 | 129.3 | 12-01-009-2 | 6.14 | 793.9
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.00513 |  | 235.28 | 317.63 | 12-01-009-2 | 3.91 | 1241.93
| 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.22815 |  | 6761.64 | 9128.22 | 12-01-009-2 | 3.91 | 35691.34
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.6102 |  | 20348.83 | 27470.92 | 12-01-009-2 | 3.91 | 107411.3
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 1512457.38
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | [8 empty] | 961052.71
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 61181.29
| ЗП машинистов | [8 empty] | 11189.84
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 490223.38
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 3908.51
| Трудозатраты машинистов | [8 empty] | 62.18
| Накладные расходы | [8 empty] | 425054.23
| Сметная прибыль | [8 empty] | 233188.34
Раздел |  | 2. Прочие работы
42 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (из расценок 24,2883 т; ТЕРр58-17-4 = 1,45 т х 897/100 м2=13,0065 т - шифер; 350 кг/1000 кг х 102 м3=35,7 т - шунгизит) | 1 Т ГРУЗА | 72.99 |  | 42.98 | 3137.11 |  |  | 20516.7
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 10.79 | 787.562 |  | 6.54 | 5150.66
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 32.19 | 2349.548 |  | 6.54 | 15366.04
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 0 | 0 |  | 6.54 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.58 | [6 empty] | 42.17
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 42.98 | 3137.11 |  |  | 20516.7 | 42.17
| 1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 42.1663 |  | 4.15 | 303.18 |  | 6.54 | 1982.8
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 21.1671 |  | 223.72 | 16329.36 |  | 6.54 | 106794.01
43 | т03-21-001-19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км | 1 Т ГРУЗА | 72.99 |  | 14.96 | 1091.93 |  |  | 7141.22
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 14.96 | 1091.93 |  | 6.54 | 7141.22
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 14.96 | 1091.93 |  |  | 7141.22 | 0
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 9.7077 |  | 113.54 | 8286.95 |  | 6.54 | 54196.65
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 27657.92
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 22507.26
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 5150.66
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 42.17
Итого по локальной смете:
| Прямые затраты | [8 empty] | 1540115.3
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | [8 empty] | 961052.71
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 83688.55
| ЗП машинистов | [8 empty] | 11189.84
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 495374.04
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 3950.68
| Трудозатраты машинистов | [8 empty] | 62.18
| Накладные расходы | [8 empty] | 425054.23
| Сметная прибыль | [8 empty] | 233188.34
| Всего с НР и СП | [8 empty] | 2198357.87
| Строительный контроль 2,14% | [8 empty] | 47044.86
| Итого | [8 empty] | 2245402.73
| ПСД | [8 empty] | 46867
| Итого | [8 empty] | 2292269.73
| Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 45845.39
| Итого | [8 empty] | 2338115.12
| с учётом индекса-дефлятора 1,043 по данным Минэкономразвития РФ | [8 empty] | 2438654.07
| НДС 18% | [8 empty] | 438957.73
| Итого с НДС | [8 empty] | 2877611.8
Исполнил:
| Ведущий инженер | _______________________ Липашева Г.П.
Проверил:
| Начальник отдела МПКР | _______________________ Захаров Ю.В.