## Вариант для импорта
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия |  |  | 3_01
Наименование стройки |  |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 (фасад без утепления)
Наименование объекта капитального строительства |  |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 (фасад без утепления)
Ведомость объемов работ № |  |  | 834-06.2023
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  |  | 834-06.2023-АР.ВОР
Дата составления |  |  | 2025-08-05
Составил ФИО |  |  | Титов Р.А.
Составил должность |  |  | Инженер
Проверил ФИО |  |  | Леликова И.В.
Проверил должность |  |  | ГИП
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номера страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел: 1. Цоколь и отмостка
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Площадь - 57 м.кв. | м.куб. | 2.85 | 95*0,6 = 57 м.кв. 57*0,05 = 2,85 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м.куб. | 17.1 | 95*0,6*0,3 = 17,1 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
3 | Устройство песчаного основания под отмостку из песка ср. крупности толщ. 100 мм - Песок природный для строительных работ I класс, средний - 6,27 м3 | м.куб. | 5.7 | 95*0,6*0,1 = 5,70 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
4 | Устройство щебеночного основания (фр. 20-40 М500) под отмостку толщ. 100 мм - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - 6,555 м3 | м.куб. | 5.7 | 95*0,6*0,1 = 5,70 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
5 | Устройство бетонных покрытий отмостки от 120 мм до 150 мм, шириной 0,6 м из бетона В12,5, F150, W4, с армированием арматурной сеткой из проволоки ⌀ 4 ВР1 с ячейкой 100х100 мм (масса сетки – 1,75 кг/м2) Площадь - 57 м.кв. | м.куб. | 7.7 | 95*0,6 = 57 м.кв. 95*0,6*0,135 = 7,70 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
6 | Обратная засыпка траншеи, вдоль проектируемой отмостки песком средней крупности, вручную, на высоту 210 мм. Общая длина устраиваемой отмостки – 95 м.п. | м.куб. | 4.19 | 0,21*0,21*95 = 4,19 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
7 | Обратная засыпка существующим грунтом траншеи, шириной 0,30 м вдоль проектируемой отмостки грунтом, изъятым ранее при устройстве траншеи, вручную, на высоту 50мм. Общая длина устраиваемой отмостки – 50,30 м.п. | м.куб. | 1.43 | 0,3*0,05*95 = 1,43 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
8 | Отбивка штукатурного слоя с кирпичной поверхности | м.кв. | 28.71 | (54,36+68,61+10,58+2,72+7,3)*0,2=28,71 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
9 | Ремонт штукатурного слоя цоколя ц/п раствором | м.кв. | 28.71 | (54,36+68,61+10,58+2,72+7,3)*0,2=28,71 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
10 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 19,81266 кг | м.кв. | 143.57 | 54,36+68,61+10,58+2,72+7,3=143,57 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
11 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м.кв. | 143.57 | 54,36+68,61+10,58+2,72+7,3=143,57 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
12 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) - Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм - 574,28 кг - Грунтовка акриловая ВД-АК-02 - 25,8426 кг | м.кв. | 143.57 | 54,36+68,61+10,58+2,72+7,3=143,57 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
13 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности - Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 - 0,0660422 т - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 20,0998 кг | м.кв. | 143.57 | 54,36+68,61+10,58+2,72+7,3=143,57 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
14 | Закладка отверстий в цоколе кирпичом - Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150 | м.куб. | 0.38 | 0,5*0,5*0,51*3=0,38 м.куб. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
15 | Устройство отлива цоколя из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, ширина 0,3 м. площадь стали - 37,38 м.кв. | м.кв. | 105.3 | 54+54+12,9+12,9-1,3*4-4=124,6 м.п. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
Раздел: 2. Стены
16 | Монтаж/демонтаж инвентарных трубчатых лесов - Щиты настила, толщина 25 мм - 58,2352 м2 | м.кв. | 1712.8 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
17 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | шт. | 286 | Определено проектом | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
18 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню - Раствор штукатурный, известковый, М100 | м.кв. | 1111.56 | 1548,5-143,57-140-127,2-18-2,55*1,25*2-1,8*1=1111,56 | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
19 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 153,39528 кг | м.кв. | 1111.56 | 1548,5-143,57-140-127,2-18-2,55*1,25*2-1,8*1=1111,56 | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
20 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м.кв. | 1111.56 | 1548,5-143,57-140-127,2-18-2,55*1,25*2-1,8*1=1111,56 | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
21 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) - Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм - 4446,24 кг - Грунтовка акриловая ВД-АК-02 - 200,0808 кг | м.кв. | 1111.56 | 1548,5-143,57-140-127,2-18-2,55*1,25*2-1,8*1=1111,56 | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
22 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности - Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 - 0,5113176 т - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 155,6184 кг | м.кв. | 1111.56 | 1548,5-143,57-140-127,2-18-2,55*1,25*2-1,8*1=1111,56 | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
23 | Ремонт кирпичной кладки - Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150 | м.кв. | 33.75 | 67,5*0,5=33,75 м.кв. 33,75*0,12=4,05 куб.м | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
24 | Монтаж металлического лотка сечением 150х50 мм оцинкованного для прокладки проводки по фасаду здания | м.п. | 40 | Определено проектом | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
Раздел: 3. Балконы
25 | Очистка балконов щетками и обеспыливание поверхностей | м.кв. | 37.5 | (3*1+5*0,15)*10=37,50 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
26 | Нанесение антикоррозийного состава EMACO NANOCRETE AP, (гозизонт. пов-ти), расход 3 кг/м.кв. | м.кв. | 15 | 3*10*0,5=15,00 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
27 | Нанесение MASTERTOP C782, (гозизонт. пов-ти) расход 0,1 кг/м.кв. | м.кв. | 15 | 3*10*0,5=15,00 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
28 | Ремонт балконов составом EMACO S88C, (гозизонт. пов-ти) расход 57 кг/м.кв. Общая толщина слоя – 30 мм | м.кв. | 15 | 3*10*0,5=15,00 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
29 | Нанесение антикоррозийного состава EMACO NANOCRETE AP (вертик. пов-ти), расход 3 кг/м.кв. | м.кв. | 3.75 | (37,5-30)*0,5=3,75 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
30 | Нанесение MASTERTOP C782, (вертик. пов-ти), расход 0,1 кг/м.кв. | м.кв. | 3.75 | (37,5-30)*0,5=3,75 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
31 | Ремонт балконов составом EMACO S88C, (вертик. пов-ти), расход 57 кг/м.кв. Общая толщина слоя – 30 мм | м.кв. | 3.75 | (37,5-30)*0,5=3,75 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
32 | Окраска балконов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности - Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм - 19,875 кг; - Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 - 0,01725 т; - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 6,75 кг | м.кв. | 37.5 | (3*1+5*0,15)*10=37,50 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
33 | Устройство выравнивающих стяжек толщиной до 50 мм составом EMACO S88C, расход 57 кг/м.кв. | м.кв. | 24 | 3*1*8=24 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
34 | Установка отливов по периметру балконов. Оцинкованная сталь 0,5 мм, шириной 250 мм | м.п. | 40 | 5*8=40 м.п. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
36 | Устройство уголков из оцинкованной стали 50х50х0,5 мм, общей площадью 5,92 м.кв. | м.п. | 59.2 | 7,4*8=59,20 м.п. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
35 | Облицовка профилированным листом С21-1000-0,5 с полим.покр. (цвет - белый) балконов - Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 - 53,592 м2 | м.кв. | 48 | 5*8*1,2=48 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
Раздел: 4. Окна
36 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м.кв. | 17.94 | 1,3*2,3*6=17,94 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
37 | Устройство оконного блока ПВХ (ОК-1) (4М1-16-4М1) поворотно-откидного в кирпичных стенах. Заполнение - воздух. Размер одного оконного блока – 2300(h)х1300 мм. Толщина профиля оконной рамы – 60 мм. Количество окон - 6 шт. | м.кв. | 17.94 | 1,3*2,3*6=17,94 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
38 | Штукатурка внутренних откосов цементно-известковым раствором М100 шириной до 350 мм. | м.кв. | 15.12 | (2,3*2+1,3*2)*0,35*6=15,12 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
39 | Грунтовка внутренних откосов под покраску (1 слой). - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 3,024 кг | м.кв. | 15.12 | (2,3*2+1,3*2)*0,35*6=15,12 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
40 | Улучшенная окраска внутренних откосов акриловыми составами (2 слоя). - Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 - 0,004536 т | м.кв. | 15.12 | (2,3*2+1,3*2)*0,35*6=15,12 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
41 | Отчистка откосов наружных от старых красок | м.кв. | 83.36 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
42 | Грунтовка наружных откосов под покраску (1 слой). - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 11,50368 кг | м.кв. | 83.36 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
43 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м.кв. | 83.36 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
44 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) - Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм - 333,44 кг, - Грунтовка акриловая ВД-АК-02 - 15,0048 кг | м.кв. | 83.36 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
45 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности - Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 - 0,0383456 т - Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая - 11,6704 кг | м.кв. | 83.36 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
46 | Установка водоотливов из оцинкованной стали шириной 250 мм | м.п. | 173 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
47 | Облицовка профилированным листом С21-1000-0,5 с полим.покр. (цвет - белый) поверхности заложенных окон - Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 - 7,12327 м2 | м.кв. | 6.375 | Определено проектом. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
Раздел: 5. Двери
48 | Демонтаж существующих двупольных металлических дверных блоков из конструкции кирпичных наружних стен толщиной 510 мм | м.кв. | 8.19 | 1,3*2,1*3 = 8,19 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
49 | Демонтаж существующих однопольных деревянных дверных блоков из конструкции кирпичных наружних стен толщиной 510 мм | м.кв. | 1.8 | 1,8*1 = 1,8 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
50 | Устройство нового дверного блока Д-1: ДСН, А, Дп, Пр, Прг, Н, Псп, 1, М3, УЗ, 21х13 - ГОСТ 31173-2016 в конструкцию кирпичных стен толщиной 510 мм - Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг – 3 шт. - Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг – 3 шт. Количество дверных блоков - 3 шт. | м.кв. | 8.19 | 1,3*2,1*3 = 8,19 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16 | ВСЕГО 3 ШТ.
51 | Устройство нового дверного блока Д-2: ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, 1, М3, УЗ, 18х10 - ГОСТ 31173-2016 в конструкцию кирпичных стен толщиной 510 мм - Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг – 1 шт. - Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг – 1 шт. Количество дверных блоков - 1 шт. | м.кв. | 1.8 | 1,8*1 = 1,8 м.кв. | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
Раздел: 6. Вывоз мусора
52 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3.642 | Определено проектом | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16
53 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км | т | 3.642 | Определено проектом | 834-06.2023-АР, лист 1-7 | ПД Том №834-06.2022-АР.pdf | 10 11 12 13 14 15 16